## Checklist API
Checklist e resultados de teste para a API do Urban.Grocers
| Descrição | Resultado esperado | Status | Link para o relatório de bug
POST /api/v1/kits/{id}/products
| Enviar requisição POST para adiconar um item em um Kit: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta e status 200 OK | PASSED
| Enviar requisição POST para atualizar a quantidade de um item em um Kit: Quantidade atual igual a 1 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta e status 200 OK Quantity igual a 2 | PASSED
| Ao enviar uma requisição POST a estrutura da resposta ao adicionar um item no kit está correta: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 200 ok | PASSED
Product List
| Enviar uma requisição POST com ID vazio " ": { "productsList": [ { "id": "", "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-47?atlOrigin=eyJpIjoiNDAxMmVlMmYxYmIwNGU5OTk5NjI3NDg5YmMzYTdhNmIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST com Product List array vazio []: { "productsList": [ ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-48?atlOrigin=eyJpIjoiMTJkMjM1NjRkOTA3NDAzNmI3NTQ5NjQ2ZDg4Mjc1OGIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando um Product List como um objeto: { "productsList": {} } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-49?atlOrigin=eyJpIjoiMTIzMDI1Zjg0YjZmNGY1Mzg0M2FmOTdmNzNkOTMyNzAiLCJwIjoiaiJ9
Item ID
| Enviar uma requisição POST com ID vazio "": { "productsList": [ { "id":"" , "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-55?atlOrigin=eyJpIjoiYTg0NTZkYTM1YzNhNDNmYTg5MjkzYTc4ZmI3YWZhMmQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST sem o campo ID: { "productsList": [ { "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-51?atlOrigin=eyJpIjoiOWRlYmU4MjAwMjhiNDRhY2FjMmE1MjcwODEwYzYwOWQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST adicionando um argumento inválido no campo ID: { "productsList": [ { "id": "@", "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-56?atlOrigin=eyJpIjoiODUxYzA3ZmE2MDUyNGMxMTgyZjQ2Y2Y4OWJhNzEzYWIiLCJwIjoiaiJ9
Quantidade
| Enviar uma requisição POST usando um argumento inválido no campo quantidade: { "productsList": [ { "id": 8, "quantity": "@" } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-57?atlOrigin=eyJpIjoiNzAxOWVkMDZiYzU3NGVkMDgxZDU3NmM1ZTBhNGQ1NzQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando uma string vazia: { "productsList": [ { "id": 8, "quantity": "" } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-53?atlOrigin=eyJpIjoiYmQxODYwYmM5NDRlNDZiMGE1MDQ2YWQ4OGMzN2MwYzEiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição não passando o campo "quantity": { "productsList": [ { "id": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-58?atlOrigin=eyJpIjoiOWZhYTA0Y2JiOTJmNDJlNGJmNWFkZDNjZWEzYmM2NzIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando um limite superior a (30) itens: { "productsList": [ { "id": 31, "quantity": 1 } ] } | Após passar 31 itens com os ID do "1 até o 31" no mesmo kit O código de resposta esperado é 400 bad request, mas o resultado real foi 200 ok O body so foi colocado "31" no item ID para demonstrar que foram testados 31 itens no mesmo kit | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-52?atlOrigin=eyJpIjoiMmM3M2UxMGFmNDM1NDQzOGI0NDVlODZhZTYyMTNmMzgiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando uma quantidade longa no campo quantity: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 123456789987654321 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-90?atlOrigin=eyJpIjoiMTZkYTM4MTk3ZjQyNDJkOWJhYjNkOGJlMzQ0ODc2YjciLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando uma string no parâmetro quantity: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "q" } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-91?atlOrigin=eyJpIjoiYjU5MzQzZDA3ZjE0NDQ2ODg1NWViNWJkMTlhMjU0NWQiLCJwIjoiaiJ9
| Ao enviar uma requisição POST os itens foram devidamente incluídos no carrinho: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 200 ok | PASSED
| Enviar uma requisição POST sem passar o body: | Código 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-59?atlOrigin=eyJpIjoiM2M0NDY1YjQ2MTgzNGIyOGEwMDY5YjgxMmNlZGI1ZTQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST com o kit ID inexistente: {{baseUrl}}/api/v1/kits/777/products | Código de resposta 404 not found | PASSED
| Enviar uma requisição POST sem passar o ID do kit: {{baseUrl}}/api/v1/kits/products | Código de resposta 405 methodo not allowed | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando uma letra no ID do kit: {{baseUrl}}/api/v1/kits/q/products | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-60?atlOrigin=eyJpIjoiOTZmOWJmOTAwZTA5NGJjOWI5ZTczYjg0Mzg2YTU1NjgiLCJwIjoiaiJ9
GET /api/v1/orders/:id
| Enviar uma requisição GET passando um ID válido: {{baseUrl}}/api/v1/orders/2 | Código de resposta 200 ok | PASSED
| Enviar uma requisição GET passando um ID inexistente: {{baseUrl}}/api/v1/orders/89 | Código de resposta 404 not found | PASSED
| Enviar uma requisição GET com IDvazio: {{baseUrl}}/api/v1/orders/ | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-62?atlOrigin=eyJpIjoiOWYxYzhjNDY0M2JhNDQ3YWJkZDI2YTBhYTEwYmMyN2MiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição GET com letra no ID "q": {{baseUrl}}/api/v1/orders/q | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-61?atlOrigin=eyJpIjoiMmM0ZThhY2E2MzBjNGNiMTk4NjgxNzc5YzMzODQ3YmYiLCJwIjoiaiJ9
DELETE /api/v1/orders/:id
| Enviar uma requisição DELETE passando um ID existente: | Código de resposta 200 ok | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-54?atlOrigin=eyJpIjoiZDIzOGZhODAxZTQyNDVjZGEyMjNkNTQ4ZjY1NzIxMDYiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição passando um ID inexistente: | Código de resposta 404 not found | PASSED
| Enviar uma requisição DELETE sem passar parâmetro ID: {{baseUrl}}/api/v1/orders/ | Código de resposta 405 method allowed | PASSED
POST /order-and-go/v1/delivery
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parâmetros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 7, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": false, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 5 | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-73?atlOrigin=eyJpIjoiNDA0YjhhNmE3YjM0NGEyYWE0ZjE0NDMwOGUzZjNjYWUiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 9, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 21, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 23, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": false "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 5 | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-74?atlOrigin=eyJpIjoiOTZkZDBiY2M3ZTM0NDZkMWE0MjAxMjdkNTBiNTc0MzAiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": -1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-75?atlOrigin=eyJpIjoiYmM1MjllY2IwNDk5NDE2MmJiODhhM2E0NzI2NGU1YjMiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 8, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 10, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 11, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 14, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 16, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 9 | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-76?atlOrigin=eyJpIjoiNjk1NWE5NjUyZmI3NDI2NWE4ZmYwYzJiMTZmOTExM2UiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": -1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-77?atlOrigin=eyJpIjoiYzY0ZTRiY2U1OTAyNDhjYmFhMDYxOWY3YWEwYTViY2QiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 0 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": "2,9" } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 3 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": "3,1" } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": "3,2" } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 5,9 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 6 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0 | PASSED
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 6,1 } | Código de resposta 200 ok "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 9 | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-78?atlOrigin=eyJpIjoiMjVmMDYyZGU5ODcwNDI0NDljOWU2ZmIwNWU4MTJhMGQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": "@", "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-80?atlOrigin=eyJpIjoiYWZjMmFmZGQ3ZTZhNGIzY2IwM2UwYmQ4ZjNiZTcwMDEiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": "@", "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request " | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-81?atlOrigin=eyJpIjoiZWQyNjY1YmYyZGZjNGQwYmI0M2FiMmVjOWM3MGYxYzciLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": "@" } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-79?atlOrigin=eyJpIjoiMzE0MmI1OTI5NGVhNDg2MTk4ODU1YzVmM2JiOTc4ODIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-84?atlOrigin=eyJpIjoiYmE4ZWY2YzNiMTIwNDY5ZGEyY2Q5NWQ2N2Y0OGQ1MTUiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": "8", "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-85?atlOrigin=eyJpIjoiYjEzODQ4NmQ3M2YzNDYxNjliNTYwMTIxNTk2MDQ2MTEiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": "8", "productsCount": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-83?atlOrigin=eyJpIjoiNjZkYmY5YmE4Njc3NDhjMmExM2M3ZWZhMmM0ZmU0NjAiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST sem inserir o body: | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-89?atlOrigin=eyJpIjoiNDA2ODhjZmVjNzdlNGY1Njg5ZDUzOWRkMjc5OTRmMDAiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": "", "productsCount": 1, "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-88?atlOrigin=eyJpIjoiNjkyMzkxYzE0YzM4NDcwMDljNmFlZDQ2YmFkY2UzODIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": "", "productsWeight": 1 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-86?atlOrigin=eyJpIjoiYTVlNWY2YzY4MWExNGM5NGIyZmRlMzRjMTQ2ODFhOTciLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": "" } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-87?atlOrigin=eyJpIjoiYWFkZTc2MjNjMWQxNDlhNGJiNTM2ZDBlZmRjNGQwODciLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição POST passando os seguintes parametros: { "deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 0 } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-82?atlOrigin=eyJpIjoiYTI2ZTZiYTBmMmE5NDMzMmJiMmM1Y2FkZTU4NDRkMzciLCJwIjoiaiJ9
PUT /api/v1/orders/:id
| Ao enviar uma requisição PUT a estrutura da resposta ao adicionar um item no kit está correta: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 200 ok | PASSED
| Enviar requisição PUT para adicionar um item em uma order: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 200 ok | PASSED
| Enviar requisição PUT para atualizar a quantidade de um item em uma order: Quantidade atual igual a 2 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 200 ok Quantidade atualizada para 3 | PASSED
Product List
| Enviar uma requisição PUT com ID vazio " ": { "productsList": [ { "id": "", "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-63?atlOrigin=eyJpIjoiMjg0NTY1M2M1OWU0NGI2OGFmMGU5YTc3YjhkYTFkZTIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT com Product List array vazio []: { "productsList": [ ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-64?atlOrigin=eyJpIjoiNmIyNmJlNDY1ZWQ5NGU4MmI0YWVkNDljYjA1YmQxMDAiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT passando um Product List como um objeto: { "productsList": {} } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-65?atlOrigin=eyJpIjoiZTM2YmFkMDdiYzQ2NDIzNTkyMTQzMzg5MWQ5NGFlNjUiLCJwIjoiaiJ9
Item ID
| Enviar uma requisição PUT com ID vazio "": { "productsList": [ { "id":"" , "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-92?atlOrigin=eyJpIjoiZDgwNTk3YzBkNDM0NGZlMDk2NGViOGIzMTJlMzUzZmQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT sem o campo ID: { "productsList": [ { "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-66?atlOrigin=eyJpIjoiYmQ3NjRmZDRmNmE0NDNiYTlkYzIzY2E1OWI5MzViMjAiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT adicionando um argumento inválido no campo ID: { "productsList": [ { "id": "@", "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-67?atlOrigin=eyJpIjoiMjY2Mjc5ZDE2M2Y1NDcxMGI3MDY5ZjQ5ZDJmZTUzNmMiLCJwIjoiaiJ9
Quantidade
| Enviar uma requisição PUT usando um argumento inválido no campo quantidade: { "productsList": [ { "id": 8, "quantity": "@" } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-68?atlOrigin=eyJpIjoiYjc1ZTZjNmVhMjU2NGEyZWFkYzUxYzFjN2VjODlkYmUiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT passando uma string vazia: { "productsList": [ { "id": 8, "quantity": "" } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-69?atlOrigin=eyJpIjoiZjQ3ZjZjODgxMTE0NDE0YWFjOTY2ODIxYTI3MDAxY2EiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT não passando o campo "quantity": { "productsList": [ { "id": 1 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-70?atlOrigin=eyJpIjoiNDAyMzVkYmRjY2U0NGM5ZTgwNTYyYzVkNTM3YjUyMzIiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT passando uma quantidade longa no campo quantity: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 123456789987654321 } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-93?atlOrigin=eyJpIjoiZmEzNGNiNzVjYjM0NDJlOThjMTg5ODE3M2MxOGYyMzQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT passando uma string no parâmetro quantity: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "q" } ] } | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-94?atlOrigin=eyJpIjoiNDA5MzRmMzk5ZmI1NGQ1ZmFlNjI3OWJkM2M4MjQ4ZTEiLCJwIjoiaiJ9
| Ao enviar uma requisição PUT os itens foram devidamente incluídos no carrinho: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] } | Código de resposta 200 ok | PASSED
| Enviar uma requisição PUT sem passar o body: | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-71?atlOrigin=eyJpIjoiNjE1Mzg1NmNiZmQ5NDlmOWE3MjdhNzk5NTFlNjk1YjQiLCJwIjoiaiJ9
| Enviar uma requisição PUT com o kit ID inexistente: {{baseUrl}}/api/v1/kits/777/products | Código de resposta 404 not found | PASSED
| Enviar uma requisição PUT sem passar o ID do kit: {{baseUrl}}/api/v1/kits/products | Código de resposta 405 method allowed | PASSED
| Enviar uma requisição PUT passando uma letra no ID do kit: {{baseUrl}}/api/v1/kits/q/products | Código de resposta 400 bad request | FAILED | https://cledston97.atlassian.net/browse/CLED-72?atlOrigin=eyJpIjoiNWUyOTcxYWJiMTA3NDQyNGFjZTcwOGUwMmMyNmFhMTgiLCJwIjoiaiJ9